## Hoja1
PRODUCT BACKLOG MiMercado
SPRINT | TAREAS | TOTAL SEMANAS
1 | CREAR DOCUMENTO CON REQUEIMIENTO | SPRINT 1 -> 1 SEMANA
1 | CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG
1 | CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG
1 | CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES
1 | CREAR REPOSITORIO
1 | CREAR DIAGRAMA DE CLASES
1 | CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN
1 | CREAR BASE DE DATOS
2 | CREAR FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML | SPRINT 2 -> 1 SEMANA
2 | CREAR FORMULARIO CREACION DE USUARIO
2 | CREAR VENTANA PRINCIPAL DE APLICACION HTML
2 | CREAR VENTANA SECCIONES DE LA APLICACION HTML
2 | CREAR VENTANA MARCAS DE LA APLICACION HTML
2 | CREAR VENTANA FAVORITOS DE LA APLICACION HTML
2 | CREAR VENTANA VENTA FINAL CARRITO HTML
2 | CREAR VENTANA BUSQUEDA DE PRODUCTO HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML | SPRINT 3 -> 1 SEMANA
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO CREACION DE USUARIO
3 | ADICIONAR DISEÑO A LA VENTANA PRINCIPAL DE APLICACION HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO SECCIONES DE LA APLICACION HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO A LAS MARCAS DE LA APLICACION HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO A LAVENTANA FAVORITOS DE LA APLICACION HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO A LA VENTANA VENTA FINAL CARRITO HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO A LA VENTANA BUSQUEDA DE PRODUCTO HTML
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN | SPRINT 4 -> 2 SEMANAS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A LA VENTANA DE PROMOCIONES
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A LA BARRA DE BUSQUEDA DE PRODUCTOS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT PARA MOSTRAR Y ORDENAR PRODUCTOS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A LA VENTANA DE VENTAS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT PARA GENERAR EL INFORME DE VENTAS
4 | FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | CREAR CLASES E IMPLEMENTACION NECESARIA
4 | GUARDAR INFO DE LOS PRODUCTOS EN LA BASE DE DATOS
4 | GUARDAR USUARIOS INGRESADOS EN LA BASE DE DATOS
4 | GENERAR CONSULTAS PARA GENERAR LAS SECCIONES DE LA TIENDA
4 | GENERAR LA INTERACCION COMPRAS POR USUARIO EN LA BASE DE DATOS
4 | GENERAR EL CODIGO DE DESCUENTO Y ADICIONES DE INVENTARIO
5 | FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN AGREGAR FRAMEWORK | SPRINT 5 -> 2 SEMANAS
5 | FORMULARIO CREACION DE USUARIO AGREGAR FRAMEWORK
5 | VENTANA PRINCIPAL DE APLICACION AGREGAR FRAMEWORK
5 | AGREGAR FRAMEWORK SECCIONES DE LA APLICACION
5 | AGREGAR FRAMEWORK MARCAS DE LA APLICACION
5 | AGREGAR FRAMEWORK A LAVENTANA FAVORITOS DE LA APLICACION HTML
5 | AGREGAR FRAMEWORK A LA VENTANA VENTA FINAL CARRITO HTML
5 | AGREGAR FRAMEWORK A LA VENTANA BUSQUEDA DE PRODUCTO HTML
5 | SUBIR EL PROYECTO A UN SERVIDOR WEB

## sprint 1
SPRINT 1
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
CREAR DOCUMENTO CON REQUEIMIENTO | Hector Manuel Ardila Perez | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR ALCANCE DEL PROYECTO | Hector Manuel Ardila Perez | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG | Hector Manuel Ardila Perez | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG | Hector Manuel Ardila Perez | 30/08/2021 | 30/08/2021
CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 31/08/2021 | 31/08/2021
CREAR REPOSITORIO | Hector Manuel Ardila Perez | 31/08/2021 | 31/08/2021
CREAR DIAGRAMA DE CLASES | Deivis Rincones Demoya | 01/09/2021 | 01/09/2021
CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN | Johanna Stefany Andrade Silva | 01/09/2021 | 01/09/2021
CREAR BASE DE DATOS | Hector Manuel Ardila Perez | 01/09/2021 | 01/09/2021

## sprint 2
SPRINT 2
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
CREAR FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML | Deivis Rincones Demoya | 06/09/2021 | 18/09/2021
CREAR FORMULARIO CREACION DE USUARIO | Deivis Rincones Demoya | 06/09/2021 | 18/09/2021
CREAR VENTANA PRINCIPAL DE APLICACION HTML | Johanna Stefany Andrade Silva | 06/09/2021 | 18/09/2021
CREAR VENTANA SECCIONES DE LA APLICACION HTML | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 06/09/2021 | 18/09/2021
CREAR VENTANA MARCAS DE LA APLICACION HTML | Hector Manuel Ardila Perez | 06/09/2021 | 18/09/2021
CREAR VENTANA FAVORITOS DE LA APLICACION HTML | Hector Manuel Ardila Perez | 06/09/2021 | 18/09/2021
CREAR VENTANA VENTA FINAL CARRITO HTML | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 06/09/2021 | 18/09/2021
CREAR VENTANA BUSQUEDA DE PRODUCTO HTML | Johanna Stefany Andrade Silva | 06/09/2021 | 18/09/2021

## sprint 3
SPRINT 2
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML | Deivis Rincones Demoya | 18/09/2021 | 22/09/2021
ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO CREACION DE USUARIO | Deivis Rincones Demoya | 18/09/2021 | 22/09/2021
ADICIONAR DISEÑO A LA VENTANA PRINCIPAL DE APLICACION HTML | Johanna Stefany Andrade Silva | 18/09/2021 | 22/09/2021
ADICIONAR DISEÑO SECCIONES DE LA APLICACION HTML | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 18/09/2021 | 22/09/2021
ADICIONAR DISEÑO A LAS MARCAS DE LA APLICACION HTML | Hector Manuel Ardila Perez | 18/09/2021 | 22/09/2021
ADICIONAR DISEÑO A LAVENTANA FAVORITOS DE LA APLICACION HTML | Hector Manuel Ardila Perez | 18/09/2021 | 22/09/2021
ADICIONAR DISEÑO A LA VENTANA VENTA FINAL CARRITO HTML | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 18/09/2021 | 22/09/2021
ADICIONAR DISEÑO A LA VENTANA BUSQUEDA DE PRODUCTO HTML | Johanna Stefany Andrade Silva | 18/09/2021 | 22/09/2021

## sprint 4
SPRINT 2
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN | Deivis Rincones Demoya | 22/09/2021 | 28/09/2021
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A LA VENTANA DE PROMOCIONES | Deivis Rincones Demoya | 22/09/2021 | 28/09/2021
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A LA BARRA DE BUSQUEDA DE PRODUCTOS | Johanna Stefany Andrade Silva | 22/09/2021 | 28/09/2021
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT PARA MOSTRAR Y ORDENAR PRODUCTOS | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 22/09/2021 | 28/09/2021
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT A LA VENTANA DE VENTAS | Hector Manuel Ardila Perez | 22/09/2021 | 28/09/2021
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT PARA GENERAR EL INFORME DE VENTAS | Hector Manuel Ardila Perez | 22/09/2021 | 28/09/2021
FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 22/09/2021 | 28/09/2021
CREAR CLASES E IMPLEMENTACION NECESARIA | Hector Manuel Ardila Perez | 22/09/2021 | 28/09/2021
GUARDAR INFO DE LOS PRODUCTOS EN LA BASE DE DATOS | Johanna Stefany Andrade Silva | 22/09/2021 | 28/09/2021
GUARDAR USUARIOS INGRESADOS EN LA BASE DE DATOS | Deivis Rincones Demoya | 22/09/2021 | 28/09/2021
GENERAR CONSULTAS PARA GENERAR LAS SECCIONES DE LA TIENDA | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 22/09/2021 | 28/09/2021
GENERAR LA INTERACCION COMPRAS POR USUARIO EN LA BASE DE DATOS | Johanna Stefany Andrade Silva | 22/09/2021 | 28/09/2021
GENERAR EL CODIGO DE DESCUENTO Y ADICIONES DE INVENTARIO | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 22/09/2021 | 28/09/2021

## sprint 5
SPRINT 2
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN AGREGAR FRAMEWORK | Deivis Rincones Demoya | 28/09/2021 | 07/10/2021
FORMULARIO CREACION DE USUARIO AGREGAR FRAMEWORK | Deivis Rincones Demoya | 28/09/2021 | 07/10/2021
VENTANA PRINCIPAL DE APLICACION AGREGAR FRAMEWORK | Johanna Stefany Andrade Silva | 28/09/2021 | 07/10/2021
AGREGAR FRAMEWORK SECCIONES DE LA APLICACION | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 28/09/2021 | 07/10/2021
AGREGAR FRAMEWORK MARCAS DE LA APLICACION | Hector Manuel Ardila Perez | 28/09/2021 | 07/10/2021
AGREGAR FRAMEWORK A LAVENTANA FAVORITOS DE LA APLICACION HTML | Hector Manuel Ardila Perez | 28/09/2021 | 07/10/2021
AGREGAR FRAMEWORK A LA VENTANA VENTA FINAL CARRITO HTML | Jimmy Alexander Hurtado Vargas | 28/09/2021 | 07/10/2021
AGREGAR FRAMEWORK A LA VENTANA BUSQUEDA DE PRODUCTO HTML | Hector Manuel Ardila Perez | 28/09/2021 | 07/10/2021
SUBIR EL PROYECTO A UN SERVIDOR WEB | Johanna Stefany Andrade Silva | 28/09/2021 | 07/10/2021